## PLANEACION
SEMANA | NÚMERO | FASE | PRODUCTO ENTREGABLE | HORAS PLANEADAS | HORAS TRABAJADAS | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE ENTREGA | FECHA FIN ENTREGABLE
31/08 - 04/09 | 1 | PLANEACIÓN - PLAN Y ANTECEDENTES | DOCUMENTO | 3 | 3 | AA-LC | 2015-09-04 | 2015-09-02
31/08 - 04/09 | 1 | DISEÑO DE MAQUETA | BOSQUEJO DE MAQUETA | 4 | 3 | AA-LC | 2015-09-04 | 2015-09-22
07/09-11/09 | 2 | ANÁLISIS - DESARROLLO DE ERS | COMPRAR MATERIALES | 10 | 8 | AA-LC | 2015-09-11 | 9/22/2015
14/09-18/09 | 3 | ANÁLISIS - DESARROLLO DE ERS | ARMADO DE MAQUETA-LISTADO DE HARDWARE | 10 | 8 | AA-LC | 2015-09-18 | -
21/09-25/09 | 4 | DISEÑO - DIAGRAMAS | CUESTIONARIO - INICIO DE ERS | 1 | 1 | AA | 2015-09-22 | 2015-09-22
28/09-02/10 | 5 | DISEÑO - DIAGRAMAS | ACTUALIZACION ERS, DIAGRAMA DE CASOS DE USO | 4 | 5 | AA-LC | 2015-10-02 | 2015-10-09
05/10-09/10 | 6 | EJECUCIÓN - MONTAJE MAQUETA | DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES, DATOS Y SECUENCIA EN ENTERPRISE ARQUITECT | 4 | 10 | LC | 2015-10-09 | 2015-10-14
12/10-16/10 | 7 | EJECUCIÓN - MONTAJE MAQUETA Y CABLEADO | AVANCES EN MAQUETA | 10 | 6 | AA-LC | 2015-10-16 | 10/16/2015
19/10-23-10 | 8 | EJECUCIÓN - DESARROLLO DE SOFTWARE LECTOR DE SENSORES | CODIGO EN CODEWARRIOR | 10 | 6 | LC | 2015-10-23 | 2015-06-11
26/10-30-10 | 9 | EJECUCIÓN - INTEGRACIÓN DE SOFTWARE Y MAQUETA | MAQUETA INTEGRADA | 10 | 4 | AA | 2015-10-30 | -
02/11-06/11 | 10 | EJECUCIÓN - DESARROLLO DE CIRCUITO 1 (VENTILADOR) | CIRCUITO 1 CON CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 6 | 10 | LC | 2015-11-06 | 2015-06-11
09/11-13/11 | 11 | EJECUCIÓN - DESARROLLO DE CIRCUITO 2 (VENTANA) E INTEGRACIÓN | CIRCUITO 2 CON CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 6 | - | LC | 2015-11-13 | -
16/11-20/11 | 12 | PRUEBAS - PROGRAMÁTICAS E INTEGRALES | ENTREGABLE FINAL | 15 | - | AA-LC | 2015-11-20
23/11-27/11 | 13 | EXPOSICIÓN |  |  |  |  | 2015-11-27