## Hoja1
SEMANA | NÚMERO | FASE/PRODUCTO ENTREGABLE | HORAS PLANEADAS | HORAS TRABAJADAS | RESPONSABLE | FECHA PLANEADA DE ENTREGA | FECHA FIN ENTREGABLE
31/08 - 04/09 | 1 | PLANEACIÓN - PLAN Y ANTECEDENTES | 3 | 3 | AA-LC | 2015-09-04 | 2015-09-02
07/09-11/09 | 2 | DISEÑO DE MAQUETA - ANÁLISIS ERS | 10 |  | AA-LC | 2015-09-11
14/09-18/09 | 3 | CONSTRUCCIÓN DE LA MAQUETA | 10 |  | AA-LC | 2015-09-18
21/09-25/09 | 4 | CONSTRUCCIÓN DE LA MAQUETA - DISEÑO DE HARDWARE | 10 |  | AA-LC | 2015-09-25
28/09-02/10 | 5 | CONSTRUCCIÓN DE LA MAQUETA - DISEÑO DE SOFTWARE | 10 |  | AA-LC | 2015-10-02
05/10-09/10 | 6 | MONTAJE MAQUETA-HARDWARE | 10 |  | AA-LC | 2015-10-09
12/10-16/10 | 7 | ACOPLAMIENTO CON SOFTWARE - PRIMERAS PRUEBAS | 10 |  | AA-LC | 2015-10-16
19/10-23-10 | 8 | DETECCIÓN DE ERRORES | / |  | AA-LC | 2015-10-23
26/10-30-10 | 9 | RE-PROGRAMACIÓN - MEJORAS | / |  | AA-LC | 2015-10-30
02/11-06/11 | 10 | RE-PROGRAMACIÓN - MEJORAS | / |  | AA-LC | 2015-11-06
09/11-13/11 | 11 | REESTRUCTURACIÓN | / |  | AA-LC | 2015-11-13
16/11-20/11 | 12 | PRUEBAS FINALES | / |  | AA-LC | 2015-11-20
23/11-27/11 | 13 | EXPOSICIÓN | / |  | AA-LC | 2015-11-27